## Slide 1
共立製薬
スコアシートDX提案
社内議論用資料
2026年1月

## Slide 2
目次
01
今回の議論フォーカス
02
提案する2つの施策
03
議論① 進め方のパターン
04
議論② OCRのデリバリー方法
05
OCRの段階的提案
06
Phase 0 精度検証について
07
議論③ データ基盤の進め方
08
次のアクション

## Slide 3
今回の議論フォーカス
01
OCRのデリバリー方法
・先方環境（AWS）で構築するか
・弊社環境（GCP）で構築するか
02
OCRのスコープ
・どこまでの機能を含めるか
・段階的な提案の検討
03
データ基盤の進め方
・OCRと並行したいが
・今年度契約は時期的に厳しい？

## Slide 4
提案する2つの施策
施策①
OCR自動化
紙のスコアシート → PDF → Excel への
転記作業を半自動化
期間：PoC 2ヶ月 + 本開発 3-4ヶ月
費用：XXX万円
施策②
データ基盤構築
Excelデータをインポートし
可視化・分析できる基盤を構築
期間：2ヶ月
費用：XX万円
※ OCRは完全自動化ではなく、confidence（信頼度）を活用した半自動化システム

## Slide 5
議論① 進め方のパターン
パターン | 今期（〜3月） | 来年度 | 今期費用 | 特徴
A OCR先行 | PoC + 本開発 | データ基盤 | XXX万円 | 転記削減を早期実現
B データ基盤先行 | データ基盤のみ | OCR | XX万円 | 技術リスク低
C 両方今期 | OCR + データ基盤 | — | XXX万円 | 一括導入
D 段階的 | PoCのみ | 本開発+基盤 | X万円 | 契約手続き容易
パターンD（段階的）のメリット
✓ 今年度の契約手続き（〜3月）に時間的制約がある場合に対応
✓ PoCで精度検証してから本開発に進める（リスク低減）
✓ 今期費用を抑え、来年度に本格予算を確保

## Slide 6
議論② OCRのデリバリー方法
パターンA
弊社GCP
OCR: Document AI
SaaS型
月額利用料
パターンB
先方AWS
+ GCP API
OCR: Document AI
納品型
2クラウド構成
パターンC
先方AWS
完全構築
OCR: Textract
納品型
単一クラウド
判断のポイント
先方のクラウド環境
AWS利用中か？ → 要確認
手書き認識精度
Document AI > Textract（要検証）
弊社ノウハウ
Textract経験者 → 社内確認必要

## Slide 7
OCRの段階的提案
スキャン
→
アップロード
→
OCR処理
→
マージ
→
確認UI
→
Excel出力
※スキャンは複合機を使用（システム外）
Phase | 内容 | 期間 | 費用 | 含まれる機能
0 | 精度検証 | 2-4週間 | X万円 | サンプルPDFでOCR精度を検証、Go/No-Go判断
1 | 基本OCR | 1-2ヶ月 | XX万円 | OCR + 確認UI + Excel出力（マージなし）
2 | マージ追加 | +1ヶ月 | +X万円 | 動物IDごとのマージ・シート分け機能
3 | フル機能 | +1-2ヶ月 | +XX万円 | バッチ処理、Dropbox連携、ユーザー認証等

## Slide 8
Phase 0 精度検証について
推奨
概要
目的
OCR精度が実用レベルか検証し
本開発に進むかを判断
インプット
サンプルPDF 10-20件
アウトプット
精度レポート、Go/No-Go判断
本開発見積もり
期間
2〜4週間
費用
X万円（検証作業費用のみ）
判断基準
80%以上
→ Phase 1へ進む
60-80%
→ 帳票改善・追加学習で
改善見込みあれば継続
60%未満
→ 手書きOCR適用は困難
別アプローチ検討
※ 項目抽出精度（フィールド単位での正解率）を基準とする

## Slide 9
議論③ データ基盤の進め方
現状認識
OCRと並行してデータ基盤も進めたい意向あり。ただし、今年度契約（〜3月）はスピード感的に厳しい可能性。
①
今期にデータ基盤も契約
今期: OCR PoC + データ基盤
来年度: OCR本開発
データ管理を早期に改善
②
来年度に一括
今期: OCR PoCのみ
来年度: 本開発 + データ基盤
契約手続きがシンプル
③
クライアントに確認
今期: 要相談
来年度: 要相談
先方の意向を優先
クライアントへの確認事項：データ基盤の優先度、今期予算の余裕

## Slide 10
次のアクション
今回の議論で決めたいこと
1.
推奨パターンの決定（A / B / C / D / 選択を委ねる）
2.
OCRデリバリー方法の方針（弊社GCP / 先方AWS+GCP / 先方AWS完全）
3.
OCRスコープの方針（Phase 0から始めるか）
4.
データ基盤の進め方（今期並行 or 来年度）
その後のアクション
●
社内確認
Textractノウハウ（経験者の有無）
●
見積作成
各パターン別に費用算出
●
体制確定
担当PMのアサイン
●
顧客対応
MTG日程打診、クラウド環境確認

## Slide 11
ご意見をお願いします